## 일정
시작날짜 | 종료날짜 | 할 일 | 세부 내용 | 비고
2018-09-17 | 2018-09-23 | 리소스확보 & 설계 | 기본 틀 계획 및 구현(게임 볼륨), 리소스 작업 완료 | 캐릭터, 몬스터 움직임, 기타 오브젝트 리소스, 기본 클래스 나누고 메인화면까지 구현
2018-09-24 | 2018-09-30 |  | 기본 틀 완성, 세부 틀 계획 및 구현(세부적인 게임 기능 구현) | 캐릭터 몬스터 움직임 및 맵 작업
2018-10-01 | 2018-10-07 |  | 세부적인 구현 완료, 컨텐츠 추가 개발 | 컨텐츠 추가 개발 : 펫
2018-10-08 | 2018-10-14 |  | 컨텐츠 추가 개발 완료, 테스트
2018-10-15 | 2018-10-19 | QA | 테스트 및 버그 픽스, 마무리

## 세부 일정
주 | 시작날짜 | 요일 | 할 일 | 세부 내용 | 비고
1주 (공동) | 2018-09-17 | 월 | 캐릭터 리소스 작업 | IDLE, Run, Move, Atk1, Atk2, Skill, Hit, 무기 | 캐릭터 2종, 세부내용 손,발 움직임 & 무기별 손, 발 움직임, 갑옷 입은것까지, 기본1, 갑옷2, 검, 지팡이 | 9
| 2018-09-18 | 화 | 몬스터 리소스 작업 | IDLE, Move, Atk, Hit | 몬스터 3마리, 보스 몬스터 3종, 리소스 이미지 사이트에서 구하기, 정하기
| 2018-09-19 | 수 | 맵 리소스 작업 | 스테이지 구성, 스테이지 내 방 개수 구현, 상점 | 기본 1개 최대 2개 스테이지 구성, 스테이지 내 방 개수 : 6~7개 ->보스
| 2018-09-20 | 목 | 오브젝트 리소스 작업 |  | 상자, 아이템, 술통, 맵 위에 장식들, 바나나, 사과껍질
| 2018-09-21 | 금 | 장비 리소스 작업 |  | 무기, 무기 돌아가는 이미지 제작, 이펙트 정렬
| 2018-09-22 | 토 | 클래스 구성
| 2018-09-23 | 일 | 클래스 구성
2주 | 2018-09-24 | 월 | 플레이어 클래스 | 기본 틀 완성, 세부 틀 계획 및 구현(세부적인 게임 기능 구현) | 캐릭터 몬스터 움직임 및 맵 작업
| 2018-09-25 | 화 | 몬스터 클래스
| 2018-09-26 | 수 | 아이템 클래스
| 2018-09-27 | 목 | 오브젝트 클래스
| 2018-09-28 | 금 | UI 클래스 |  | 사운드 클래스 추가
| 2018-09-29 | 토 | 스테이지 클래스
| 2018-09-30 | 일 | 스테이지 클래스
3주 | 2018-10-01 | 월 | title | Scene 구성
| 2018-10-02 | 화 | play
| 2018-10-03 | 수 | result | 죽인 몬스터 등등 보여줌, 그리고 특성 찍는 씬으로 바뀜 | Killed Monster, Gold, Sous, Total Damage, Received Damage, Time
| 2018-10-04 | 목 | attribute | 찍고 play처음 화면, save불러오면 특성씬 시작 | 특성창. 소울을 주고 찍을 수 있음
| 2018-10-05 | 금 | loading
| 2018-10-06 | 토 | 검토
| 2018-10-07 | 일 | 검토
4주 | 2018-10-08 | 월 | 컨텐츠 추가 개발 | 컨텐츠 추가 개발 | 펫, 업적
| 2018-10-09 | 화 | 컨텐츠 추가 개발 | 스테이지 추가 | 2스테이지 추가 구성
| 2018-10-10 | 수 | 컨텐츠 추가 개발
| 2018-10-11 | 목 | 컨텐츠 추가 개발
| 2018-10-12 | 금 | 완성
| 2018-10-13 | 토 | 버그 리포트
| 2018-10-14 | 일 | 버그 리포트
5주 | 2018-10-15 | 월 | 문서작업
| 2018-10-16 | 화 | 영상편집
| 2018-10-17 | 수 | 발표
| 2018-10-18 | 목
| 2018-10-19 | 금

## 작업리스트
주 | 시작날짜 | 요일 | 할 일 | 세부 내용 | 비고 | 박홍근
1주 (공동) | 2018-09-14 | 금 | 캐릭터 리소스 작업 | 기본 1종 캐릭터
|  |  |  | IDLE | 캐릭터 2종, 세부내용 손,발 움직임 & 무기별 손, 발 움직임, 갑옷 입은것까지, 기본1, 갑옷2, 검, 지팡이 | 최재성 | 일반 몬스터
|  |  |  | Move |  | 한가은
|  |  |  | Atk1 | 검
Atk2
Skill
|  |  |  | Atk1 | 지팡이
Atk2
Skill
|  |  |  | Hit | 넉백
|  |  |  | 무기 | 검, 지팡이

## 구상
로스트 캐슬 | 장르 |  | 로그라이크
| 리소스 수급방법 |  | 직접
| 볼륨(게임시스템, 스테이지, UI) | 게임 시스템 | 플레이어 | 시작시마다 랜덤 이미지
|  |  | 특성 | 플레이어 사망 시 혹은 최종보스를 잡았을 때, 능력치를 강화시킬 수 있는 특성창이 열리고 소울을 소모해 해당 특성을 찍을 수 있음
|  |  | 장비 (무기, 방어구) | 시작시 랜덤(특성을 찍으면 고를 수 있는 무기 숫자 증가)
|  |  | 아이템 | 엑티브아이템과 패시브아이템
|  |  | 악마의 제단 | 데미지를 입고 능력치를 올릴수있다. 죽으면 초기화
|  |  | 몬스터 | 스테이지에 따른 몬스터 나오며 몬스터는 방마다 랜덤
|  | 스테이지 | 시작 맵 | 특성에 따른 소모품과 무기를 보급받는다.
|  |  | 일반 맵 | 몬스터와 각종 오브젝트 및 NPC(랜덤)있으며 모든 몬스터 처치시 다음 맵으로 이동하는 문이 열린다.
|  |  | 보스 맵 | 일반 몬스터들과 보스가 나오며 클리어시 보물상자획득 하고 다음 스테이지로 넘어간다.
|  |  | 상점 | 맵에서 랜덤하게 생성되며, 물품을 구매 할 수 있다. |  |  |  | https://namu.moe/w/%EB%A1%9C%EC%8A%A4%ED%8A%B8%20%EC%BA%90%EC%8A%AC
시간남는다면..
캐릭터 |  | 1p |  |  | 스테이지 | 1 | 장비 |  | 펫
|  | 2p |  |  |  | 2 | 아이템
[6 empty] | 보스 | 장애물
미니맵
[7 empty] | save | 죽으면 저장
load
| 맵과 몬스터들은 플레이마다 랜덤으로 세팅된다. 최종보스를 잡거나 사망할 경우, 그동안 몬스터들을 잡으며 모은 데몬소울로 능력치를 강화시킬 수 있다. 골드는 오직 플레이중에만 사용할 수 있다. 골드는 플레이가 끝나면 소멸한다. | [5 empty] | 상점
플레이중 포로로 잡힌 일반인, 대장장이, 연금술사, 룰렛 몬스터에 골드를 사용하거나 방을 클리어 한 후 얻는 상자에서 아이템을 얻을 수 있다.
게임 내에서 자체 스탯을 올릴 수도 있다. 물약을 먹어서 도핑을 하거나, 수정을 얻거나, 피의 제단에 피를 지불하고 스탯을 올릴 수 있다.
(물론 신전이나 물약, 보석들을 통해서 얻은 스탯들은 다시 시작할 때 초기화된다)
좋은 장비나 물약을 얻기 위해서는 각 방에서 전투가 끝나고 하늘에서 떨어지는 보물상자를 열어야 한다. 크고 귀한 상자일수록 좋은 아이템을 줄 확률이 높으며, 가장 좋은 대형 고블린 상자는 보스 레이드 보상으로 등장한다. 드물게 일부 방에서 대형 고블린 상자가 등장한다. 고블린 상자는 나무-실버-작은황금-큰황금 등급으로 나뉜다. (가끔 등장하는 Mysterious Creature 라는 벽에 돈을 지불하면 특별한 상자를 볼 수도 있다.)

## 세부 구상
기능 | 세부내용 | 비고
scene | title
play
| result | 죽인 몬스터 등등 보여줌, 그리고 특성 찍는 씬으로 바뀜
| attribute | 찍고 play처음 화면, save불러오면 특성씬 시작
loading
save | level
| soul | 특성이 저장되면 소울이 유지됨
attribute
Player
Monster
Map
Collision
Item
Object